## 附件1.1项目开发计划表
阅博 项目开发计划表
阶段 | 产生文档 | 开始时间 | 结束时间 | 执行人
1.立项 | 项目立项说明书 | 5月10日 | 5月13日 | 全体组员
2.计划 | 项目开发计划表 | 5月13日 | 5月16日 | 全体组员
3.需求 | 需求规格说明书 | 5月16日 | 5月19日 | 全体组员
4.设计 | 概要设计说明书 | 5月19日 | 5月20日 | 全体组员
5.编码 | 无 | 5月20日 | 7月8日 | 全体组员
6.测试 | 产品测试说明书 | 7月8日 | 7月10日 | 全体组员

## 附件1.2项目分组计划表
阅博 项目分组计划表
组名 | 成员 | 职责 | 所负责整体模块/ 任务
督导组 | 杨俊明 | 项目组长(开发) | 信息浏览
| 黄俊 | 开发 | 用户中心
| 唐忠意 | 开发 | 登录注册、运维中心

## 附件1.3编码开发计划表
阅博 项目编码计划表
整体模块 | 具体子模块 | 分数 | 功能描述 | 使用技术点说明 | 可能出现问题 及解决方案 | 计划 |  |  | 执行人
[6 empty] | 所需课时数 | 开始时间 | 结束时间
登录注册 | 注册 | 10 | 注册一个新账号 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能出现注册错误。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向老师和其他小组技术寻求帮助 | 2 | 6.2 | 6.3 | 唐忠意
| 登录 | 10 | 用户输入账号密码登录 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能出现登录错误，进入不了主界面。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向老师和其他小组技术寻求帮助 | 2 | 6.3 | 6.4 | 唐忠意
| 忘记密码 | 10 | 用户忘记密码后可根据相关信息更改密码 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能出现修改密码错误。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向老师和其他小组技术寻求帮助 | 2 | 6.4 | 6.5 | 唐忠意
运营中心 | 推送 | 10 | 根据用户爱好进行推送 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能出现推送失败或推送错误。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向老师和其他小组技术寻求帮助 | 8 | 6.5 | 6.8 | 唐忠意
| 账号封禁解封 | 10 | 封禁违规的用户账号 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能出现封禁失败或封禁目标错误。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向老师和其他小组技术寻求帮助 | 8 | 6.8 | 6.11 | 唐忠意
| 帖子审核 | 10 | 审核发布的帖子 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能出现不能审核或者审核失败。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向老师和其他小组技术寻求帮助 | 4 | 6.11 | 6.13 | 唐忠意
| 帖子封禁 | 10 | 封禁违规的帖子 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能出现封禁失败。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向老师和其他小组技术寻求帮助 | 4 | 6.13 | 6.15 | 唐忠意
| 屏蔽词添加 | 10 | 添加屏蔽词 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能出现添加错误。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向老师和其他小组技术寻求帮助 | 4 | 6.15 | 6.17 | 唐忠意
用户中心 | 账号管理 | 10 | 对账号信息进行设置 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致发布失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.4 | 6.7 | 黄俊
| 信息管理 | 10 | 对自身展示出的信息进行修改 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.8 | 6.11 | 黄俊
| 粉丝关注拉黑 | 10 | 成为或被成为粉丝 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.12 | 6.15 | 黄俊
| 发布帖子 | 10 | 发布自己想要分享的内容 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.16 | 6.19 | 黄俊
| 爱好设置 | 10 | 设置自己的爱好 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.21 | 6.24 | 黄俊
| 隐私设置 | 10 | 对信息进行隐私设置 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.25 | 7.2 | 黄俊
信息浏览 | 热搜 | 10 | 根据点击量获取热搜话题 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.5 | 6.6 | 杨俊明
| 首页 | 10 | 门户界面，用户无需登录即可查看 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.7 | 6.9 | 杨俊明
| 关键词搜索 | 10 | 根据用户搜索或点击的话题查询相关的帖子 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.12 | 6.13 | 杨俊明
| 分类 | 10 | 不同标签进行帖子分类 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.14 | 6.15 | 杨俊明
| 排行榜 | 10 | 根据短时间内点赞数量进行排名 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.16 | 6.19 | 杨俊明
| 点赞评论转发 | 10 | 对帖子进行转赞评 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.20 | 6.21 | 杨俊明
| 用户主页查看 | 10 | 点击个人头像或昵称跳转用户主页 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.22 | 6.23 | 杨俊明
| 关注 | 10 | 点击“关注”按钮进行对其他用户的关注 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.26 | 6.27 | 杨俊明
| 举报 | 10 | 用户对其认为不合理的内容进行举报 | mvc、api、SQL server、前后端分离、Ajax、jQuery | 可能导致筛选失败或者添加上对应的功能用不起。解决方案：严密逻辑，优化方法网上搜索，或者向其他小组技术精英寻求帮助 | 4 | 6.28 | 6.29 | 杨俊明

## 附件1.4测试计划表
阅博 项目测试计划表
整体模块 | 具体子模块 | 计划 |  | 执行人
|  | 开始时间 | 结束时间
登录注册 | 注册 | 7.1 | 7.2 | 唐忠意
| 登录 | 7.1 | 7.2 | 唐忠意
| 忘记密码 | 7.1 | 7.2 | 唐忠意
运营中心 | 推送 | 7.2 | 7.3 | 唐忠意
| 账号封禁解封 | 7.2 | 7.3 | 唐忠意
| 帖子审核 | 7.2 | 7.3 | 唐忠意
| 帖子封禁 | 7.2 | 7.3 | 唐忠意
| 屏蔽词添加 | 7.2 | 7.3 | 唐忠意
用户中心 | 账号管理 | 7.1 | 7.2 | 黄俊
| 信息管理 | 7.1 | 7.2 | 黄俊
| 粉丝关注拉黑 | 7.1 | 7.2 | 黄俊
| 发布帖子 | 7.2 | 7.3 | 黄俊
| 爱好设置 | 7.2 | 7.3 | 黄俊
| 隐私设置 | 7.2 | 7.3 | 黄俊
信息浏览 | 热搜 | 7.1 | 7.2 | 杨俊明
| 主页 | 7.1 | 7.2 | 杨俊明
| 关键词搜索 | 7.1 | 7.2 | 杨俊明
| 分类 | 7.1 | 7.2 | 杨俊明
| 排行榜 | 7.1 | 7.2 | 杨俊明
| 点赞评论转发 | 7.2 | 7.3 | 杨俊明
| 用户主页查看 | 7.2 | 7.3 | 杨俊明
| 关注 | 7.2 | 7.3 | 杨俊明
| 举报 | 7.2 | 7.3 | 杨俊明